附件1

用户需求书

说明：

1. 投标人须对本项目的内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
2. 第一中标人如无理不全响应，采购人有权备选

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 服务期限 | 最高限价 |
| 首届广州市福彩公益慈善项目大赛 | 2015年4月—7月 | 人民币15万元 |

一、项目概况

根据《第三届广州市慈善项目推介会工作方案》要求，为激发慈善组织活力，提升慈善组织专业能力，传播优秀慈善项目，弘扬慈善文化，营造全民慈善氛围，进一步推动我市公益慈善事业健康发展，广州市慈善会在第三届广州市慈善项目推介会期间特举办首届广州市福彩公益慈善项目大赛。按照项目管理有关规定，将通过公开比选的方式，委托一家专业机构负责广州市福彩公益慈善项目大赛评比实施工作。

二、项目内容

**（一）项目大赛评比**

承办机构通过组建专家评审小组，制定评选标准，根据大赛时间流程对征集项目开展初评、复评、终评工作，并具体组织实施大赛决赛。

**（二）项目大赛宣传**

承办机构负责联络电视台、报刊等媒体，收集、撰写项目新闻稿，开展项目大赛期间宣传工作（新闻稿须发至项目采购方审核）。

**（三）项目咨询及能力建设**

承办机构在项目大赛期间，负责对参选项目的慈善组织或单位提供咨询及能力建设方面支持。

三、项目时间流程

**（一）项目初评**

4月20日至5月10日，承接机构通过机构审核评选出30个公益项目入围复赛。

**（二）项目复评**

5月10日至5月30日，承接机构通过专家评审和社会公示评选出10个公益项目入围大赛决赛。

**（三）项目终评**

6月10日下午，举行公益慈善项目大赛决赛，评出本届“广州市公益慈善实施项目”金奖1名、银奖2名、铜奖3名，以及“广州市公益慈善创意项目”4名，并现场对获奖项目进行颁奖。

四、项目运营要求

（一）投标人应为在民政部门登记的合法社会组织。

（二）投标人应具有项目相关经验。

（三）凡参与公益慈善项目大赛的机构不得参与比选。

（四）中标人需建立专家评审团队，评审组员不得少于5名，其中需包括慈善领域专家、高校教师等。

（五）中标人必须严格遵循公平、公正原则。

五、付款方式

（一）本项目经费属额定经费，含人员经费、实地走访经费、专家评审经费、项目宣传以及因项目开展而产生的其他费用。

（二）项目经费的拨付按照双方的合同约定执行。

六、评分表

|  |
| --- |
| 内容：首届广州市福彩公益慈善项目大赛项目 |
| 参加比选单位 | 报价（2分） | 项目方案（4分） | 相关业绩（4分） | 综合分数（满分10分） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明：①本次比选的内容：报价、项目方案及相关业绩；②比选评分标准：满分为10分，项目报价占2分，项目方案占4分，相关业绩占4分。 |